ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. május 29-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a 2013. évi közmunka program megvalósulása és a 2014. évi közmunka programok jóváhagyása

Melléklet: beszámoló a határozat-tervezet melléklete

Az előterjesztés előadója: Dr. Fülöp Erik – polgármester és Dr. Groncsák Andrea a Városi Kincstár intézményvezetője

Az előterjesztés témafelelőse: Gazdagné dr. Tóth Marianna- osztályvezető

Ügyiratszám: 114-20/2014.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZMSZ 3. melléklet 2.1.49. pontja |
| Szociális és Humán Bizottság | SZMSZ 3. melléklet 3.5.14. pontja |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

| dr. Groncsák Andrea a Városi Kincstár intézményvezetője | groncsak.andrea@tiszavasvari.hu |
| --- | --- |

Egyéb megjegyzés: nincs

Tiszavasvári, 2014. május 23.

Gazdagné dr.Tóth Marianna

témafelelős

Tiszavasvári Város Polgármesterétől

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520–500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna

E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Képviselő-testülethez -

Beszámoló a 2013. évi közmunka program megvalósulásáról és a 2014. évi közmunka programok jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A testület 101/2013.(IV.30.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá a 2013. évi közmunkaprogramokat, melyek megvalósulásáról a Városi Kincstár vezetője összefoglaló beszámolót készített el. A beszámoló a határozat-tervezet mellékletét képezi.

A 2013-as évben az alábbi közmunka programok valósultak meg városunkban:

- Startmunka program

- Hagyományos közfoglalkozatási program

- Téli közfoglalkoztatás keretében hosszabb időtartamú közfoglalkozatás

Az önkormányzat a Startmunka programon belül 5 projketelemre nyújtott be kérelmet, melyek az alábbiak voltak:

- Téli és egyéb értékteremtő projektelem (2013. március 1.- 2013. december 31.)

- Mezőgazdasági projektelem (2013. március 1.- 2014. február 28.)

Szociális projektelemek:

- Közút javítása projektelem (2013. március 1.- 2013. december 31.)

- Belvízelvezetés projektelem (2013. március 1.- 2013. december 31.)

- Illegális hulladéklerakók felszámolása projektelem (2013. március 6.- 2014. október 31.)

A hagyományos közfoglalkozatási program 2013. március 20. napjától indult be.

A Téli közfoglalkoztatás keretében történő hosszabb időtartamú közfoglalkozatás 2013. november 1. – 2014. április 30. napjáig tartott.

A 2014-es évben is folytatódik a közmunka keretében történő foglalkoztatás. A beszámolóban feltüntetésre kerültek a 2014. évben megkötött hatósági szerződések. A szerződések aláírása előtt több körös egyeztetés zajlott, mielőtt a benyújtott adatlapok elfogadásra kerültek.

Tájékoztatom a testületet, hogy a határozat-tervezet 2. melléklete - mely hétfőn kerül kiküldésre -, tartalmazza a mezőgazdasági projektelemen belül megtermelt zöldségek bevételeinek összegét, pontosabban annak egy részét. Az összeg azért nem ad tényleges képet a bevétel nagyságáról, mert a zöldségek elsősorban a Tiszavasvári Közétkeztetési Kft-nél kerültek felhasználásra.

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Tiszavasvári, 2014. május 23.

Dr. Fülöp Erik

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

………../2014. (V.29.) Kt. számú

határozata

2013. évi közmunka program megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadásáról és a 2014. évi közmunka program jóváhagyásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi közmunka program megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadásáról és a 2014. évi közmunka programok jóváhagyásáról szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

A 2013. évi közmunka program megvalósulásáról szóló beszámolót és a 2014. évi közmunka programokat a határozat melléklete szerinti adattartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal     						  Felelős: Dr. Fülöp Erik

polgármester

1.melléklet……./………..(…..)Kt.számú határozathoz

KÖZMUNKA PROGRAMOK 2013-2014

2013. évben is lehetőség nyílt a „Startmunka program” keretében projektelemek elindítására 2013. március hónaptól.

Tiszavasvári Város Önkormányzata 5 projektelemre adott be kérelmet, melyek keretében 325 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség 2013. december 31-ig.

Az 5 projektelem a következő:

- Téli és egyéb értékteremtő projektelem

- Mezőgazdasági projektelem

Szociális projektelemek:

- Közutak karbantartása projektelem

- Belvízelvezetés projektelem

- Illegális hulladéklerakók felszámolása projektelem

A startmunka keretében történő foglalkoztatás napi 8 órás munkalehetőséget biztosított a 325 fő részére.

2013. évben az alábbi közfoglalkoztatási bérek kerültek alkalmazásra a napi 8 órás foglalkoztatásban:

| Munkakör | Bruttó bér (Ft) |
| --- | --- |
| segédmunkás | 75.500 |
| szakmunkás | 96.800 |
| szakképzetlen munkavezető | 83.050 |
| szakképzett munkavezető | 106.480 |

Legnagyobb létszámban a startmunka keretében segédmunkás munkaerőt tudunk foglalkoztatni. Szakmunkásokat csak bizonyos munkakörökben van lehetőség foglalkozatni, minimális létszámban.

A projektelemek finanszírozására előleget kaptunk.

A bérköltségek fedezésére 2 havi előleget kaptunk, mellyel a projektelemek végéig el kellett számolni.

A dologi kiadások 70 %-át kapta meg Tiszavasvári Város Önkormányzata előlegként, melyet 2013. július 31-ig fel kellett használnunk.

Munkaruha és védőruha csak minimális mértékben volt tervezhető.

Ezen felül a szükséges védőeszközök a Városi Kincstár költségvetési keretéből kerülnek beszerzésre.

A projekt keretében beszerezhető munkaruha a BM/14737-4/2012. iktatószámú levélben megküldött tájékoztatás szerint elsődlegesen, a BV. Országos Parancsnoksága irányítása alá tartozó ADORJÁN TEX Kft-től ( korábban: ÁBRÁND TEXTIL Kft.)  volt beszerezhető.

A startmunka program 100 % támogatottságú, tehát a bér- és dologi költségek is teljes mértékben lefedésre kerültek.

- Mezőgazdasági projektelem

A startmunka mezőgazdasági projekteleme 2013. március 1.-jétől 2014. február 28-ig tartott, és 17 fő foglalkoztatását tette lehetővé.

A 17 fő munkakörönkénti bontásban a következőképpen alakul: 10 fő segédmunkás, 2 fő munkavezető növénytermesztői végzettséggel, 4 fő őr, és 1 fő adminisztrátor a startmunka program projektelemében foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásához.

A projekt keretében az önkormányzat által bérelt területen 2 db összesen 350 m2 hasznos alapterületű fóliasátorban folyt növénytermesztés. A termelt primőráru a következő: kígyóuborka, fürtös uborka, paprika, paradicsom, hónapos retek. A megtermelt áruk a Közétkeztetési Kft-nél kerültek elsődlegesen felhasználásra.

A kazán beállítása lehetőséget biztosít a téli hónapokban is a termelésre.

2013. március 4-től 2013. december 31-ig tartó időszakra megbízási szerződés jött létre Pusztai Gábor és Tiszavasvári Város Önkormányzata között a fóliasátorban folyó zöldségtermesztés szakmai irányítására, melynek díját a program biztosította.

| Mezőgazdasági projekt dologi kiadások a startmunka program keretében |
| --- |
| Megnevezés | Mennyiség | Beszerzés (Ft) |
| Kazán és puffertartály | 1 db | 572872 |
| Vetőmagok | szem | 130498 |
| Csepegtető szalag | 3600 m | 61200 |
| Tőzeg | 6 bála | 40200 |
| Növényvédőszer | 2 kg+1 l | 50000 |
| Bálamadzag | 5 kg | 4730 |
| Fólia | 40 kg+12 m | 74000 |
| Szaktanácsadási díj | 1 | 350000 |
| Üzemanyag | 490 l | 199920 |
| Műtrágya | 150 kg | 99999 |
| Összesen: |  | 1583419 |

- Téli és egyéb értékteremtő projektelem

Ez a projektelem 2013. december 31-ig volt folytatható. 3 elemből áll: parkgondozás, virágpalánta nevelés, betonelem gyártás és gépek karbantartása.

Ezen projektelem keretében virágpalántákat neveltünk 25 fő segédmunkás és 2 fő munkavezető segítségével. Itt lehetőség nyílt a parkgondozásra és fejlesztésre, növények ültetésére. Az őszi időszakban facsemetéket, cserjéket, rózsatöveket ültettünk a város parkjaiba, közterületeire. A virágpalánták saját részre történő nevelése elősegítette a városkép költségkímélő módon történő szebbé tételét.

A betonelem gyártó brigádban 1 fő kőműves munkavezető és 15 fő segédmunkás foglalkoztatásra nyílt lehetőség. A Városi Kincstár, Tiszavasvári Petőfi u. 63/a sz. alatti telephelyén végezték a tevékenységet, melyben elsősorban járdalapok gyártása történt. A gyártáshoz anyagköltséget igényeltünk a projektben, és a belvízelvezető árkok burkolásához használtuk fel ezeket. Hatósági engedéllyel rendelkezünk a bejelentés köteles tevékenység végzésére.

| KIMUTATÁS |
| --- |
| a Petőfi úti telephelyen gyártott betonelemekről |
| 2013. |
| Gyártás időpontja (hó) | Árok bélés | Szegélykő (méret:…..) | Szegélykő (méret:…..) | Járdalap | Mindösszesen |
|  | 40*40 cm | nagy | kicsi | 40*40*5 cm |  |
|  | db |
| Május |  | 40 | 36 | 450 | 526 |
| Június | 1 634 | 40 | 40 | 640 | 2 354 |
| Július | 2 083 | 30 | 41 | 362 | 2 516 |
| Augusztus | 3 011 | 83 | 50 | 430 | 3 574 |
| Szeptember | 1 719 | 360 | 60 | 1 972 | 4 111 |
| Október | 972 | 380 |  | 1 170 | 2 522 |
| November | 439 | 20 |  | 1 140 | 1 599 |
| Összesen: | 9 858 | 953 | 227 | 6 164 | 17 202 |
| Ebből: felhasználva | 4 039 | 523 | 110 | 6 032 | 10 704 |
| raktáron | 5 819 | 430 | 117 | 132 | 6 498 |

A téli és egyéb értékteremtő projekt keretében foglalkoztattunk még egy 7 fős karbantartó brigádot is, akik szakmunkás bérrel kerültek alkalmazásra. Feladatuk elsősorban a gépek karbantartása volt, illetve felújították azokat a gépeket, eszközöket, melyeket a közmunkások használtak.

| Téli és egyéb értékteremtő projekt |
| --- |
| Megnevezés | Mennyiség | Beszerzés (Ft) |
| sarokcsiszoló | 2 db | 30000 |
| fogó | 10 db | 14605 |
| csavarhúzó készlet | 2 db | 15799 |
| kulcskészlet | 2 db | 29799 |
| menetmetsző készlet | 1 db | 15000 |
| satu | 1 db | 14500 |
| menetfúró készlet | 1 db | 14799 |
| hegesztő inverter | 1 db | 120000 |
| betonkeverő gép | 1 db | 329000 |
| rázóasztal | 1 db | 665500 |
| cement | 728 q | 2875566 |
| 0,25 sóder | 329 m3 | 1151498 |
| koptató sóder | 35 m3 | 131252 |
| adalékanyag | 600 kg | 98999 |
| virágpalánta | 6300 db | 548900 |
| tőzeg | 36 bála | 201000 |
| műtrágya | 25 kg | 40000 |
| rózsatő | 300 db | 300990 |
| facsemete | 250 db | 600075 |
| cserje | 150 db | 224790 |
| Összesen |  | 7422072 |

- Illegális hulladéklerakók felszámolása projektelem

Az illegális hulladéklerakók felszámolása projekt 2013. március 6. napjától 2013. október 31-ig valósult meg.

A projekt célja a város üdülőterületén, valamint a perem területeken lévő szemétszedés, ezen területeken elhelyezett illegális szemét eltávolítása. Ehhez 2X10 fős brigádot foglalkoztattunk élükön brigádvezetővel. A projektelem keretében támogatást kaptunk hulladékszállítási díjra, melyből ezen akcióterületekről 152 konténer mennyiségű illegális hulladékot szállíttattunk el.

| Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt |
| --- |
| Megnevezés | Mennyiség | Beszerzés (Ft) |
| munkaruha | 22 fő | 129910 |
| hulladékszállítási díj | 152 konténer | 3572000 |
| Összesen |  | 3701910 |

- Közutak karbantartása projektelem

A közutak javítása projektelemben szemétszedés, utak körüli területek rendezése valósult meg.

Sok területen szükség volt bozótirtásra, kaszálásra, fűnyírásra, sövényvágásra.

A település közúthálózatának, valamint külterületi útjainak rendbetétele kiemelkedően fontos feladat. Ezen belül az árkok, útpadkák rendbetétele, tisztítása, bozótvágás, útra hajló ágak lenyesése elengedhetetlen. Az önkormányzat csak támogatott foglalkoztatásból tudja a közterületek rendbetételét, az ároktisztítást megoldani. Ezek azonban a higiénia, a tiszta környezet, a balesetmentes közlekedés érdekében elengedhetetlenül szükségesek.

A közút projektelemben 2X5 hónapos turnusban, 10 hónapon keresztül 2X52 fő segédmunkás foglalkoztatására került sor. Foglalkoztattunk még 6 fő munkavezetőt és 2 fő adminisztrátort 2013. december 31-ig. A munkavezetők állandósága nagyon fontos volt, hiszen a munka stabilitása így tartható. A 2 fő adminisztrátor a Városi Kincstár, Tiszavasvári irodájában biztosította a „Startmunka programban” dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátását.

| Közutak karbantartása projekt |
| --- |
| Megnevezés | Mennyiség | Beszerzés (Ft) |
| üzemanyag | 840,28 l | 338310 |
| motorolaj | 12 db | 12590 |
| damil | 10 tekercs | 66002 |
| munkaruha | 80 fő | 703850 |
| láthatósági mellény | 80 fő | 42400 |
| bakancs | 80 fő | 438139 |
| zúzottkő | 350 m3 | 907611 |
| Összesen |  | 2508902 |

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi kirendeltsége engedélye alapján a munkaruha, láthatósági mellény, bakancs beszerzése során megmaradt finanszírozási összegből zúzottkő került megvásárlásra 350 m3 mennyiségben.

- Belvízelvezetés projektelem

A projektelem keretében a belvízelvezető árkok és aknák tisztítása, felújítása történt a közút projektelemben megjelölt utakon.

A projekt során több belterületi árok kitisztításra, felújításra került. Sok helyen járdalapokkal leburkoltuk az árkokat, vagy árokásással oldottuk meg a vízelvezetést. Az árkok széle is takarítást igényelt a területek jelentős részén.

2X5 hónapos turnusokban 2X58 fő segédmunkás foglalkozatása valósult meg. Foglalkoztattunk még 6 fő munkavezetőt és 2 fő adminisztrátort 2013. december 31-ig a közút projektelemnél már megjelölt feladatokra és okok miatt.

| Belvízelvezetés projekt |
| --- |
| Megnevezés | Mennyiség | Beszerzés (Ft) |
| vas | 67 szál | 419513 |
| C16-os beton | 5 m3 | 65151 |
| cement | 150 q | 592493 |
| sóder | 60 m3 | 210000 |
| üzemanyag | 762,14 l | 205919 |
| motorolaj | 11 db | 13000 |
| damil | 10 tekercs | 66002 |
| Összesen |  | 1572078 |

- Összesítő táblázat a „Startmunka program” támogatásáról

| Projektelem | Hatósági szerz. száma | Foglalkoztatott létszám | Projekt időtartama | Bértámogatás (Ft) | Dologi kiadások támogatása (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mezőgazdasági projektelem | XVI-M-008/3798-4/2013. | 17 fő | 2013.03.04.-2014.02.28. | 19.119.382 | 1.610.820 |
| Téli és egyéb értékteremtő projektelem | XVI-M-008/3799-4/2013. | 50 fő | 2013.03.01.-2013.12.31. | 45.593.610 | 7.455.000 |
| Szociális projektelemek | XVI-M-008/3808-4/2013. | 258 fő |  |  |  |
| 1. Belvízelvezetés projektelem |  | 124 fő | 2013.03.06.-2013.12.31. | 58.305.524 | 1.667.920 |
| 2. Illegális hulladéklerakók felszámolása projektelem |  | 22 fő | 2013.03.06.-2013.10.31. | 15.365.170 | 3.752.000 |
| 3. Közutak karbantartása projektelem |  | 112 fő | 2013.03.06.-2013.12.31. | 53.237.402 | 2.476.920 |

|  | Megítélt támogatás (Ft) | Felhasznált összeg (Ft) |
| --- | --- | --- |
| Belvízelvezetés projekt |  |  |
| Bérköltség | 58.305.524 | 54.610.688 |
| Dologi kiadások | 1.667.920 | 1.572.078 |
| Téli és egyéb értékteremtő projekt |  |  |
| Bérköltség | 45.593.610 | 41.144.934 |
| Dologi kiadások | 7.455.000 | 7.422.072 |
| Közutak karbantartása projekt |  |  |
| Bérköltség | 53.237.402 | 50.955.824 |
| Dologi kiadások | 2.476.920 | 2.508.902 |
| Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt |  |  |
| Bérköltség | 15.365.170 | 14.740.392 |
| Dologi kiadások | 3.752.000 | 3.701.910 |
| Mezőgazdasági projekt |  |  |
| Bérköltség | 19.119.382 | 19.119.382 |
| Dologi kiadások | 1.610.820 | 1.583.419 |

Összességében elmondható, hogy a megítélt támogatáshoz képest minden projektelem esetében kevesebb támogatást használtunk fel. Ennek okai a következők: a bérköltség kihasználatlansága abból adódott, hogy több esetben nem tudtunk szakképzett munkavezetőt alkalmazni, a dolgozók táppénzen voltak, esetlegesen cserélődtek igazolatlan hiányzások, közös megegyezéses munkaviszony megszüntetések miatt. A dologi kiadások támogatási kereteit igyekeztünk maximálisan kihasználni, a fel nem használt keretek oka főleg az volt, hogy olcsóbb árajánlatokat kaptunk az egyes beszerzésekre.

„Hagyományos” közfoglalkoztatás

A hagyományos közfoglalkoztatás keretében az önkormányzati intézmények kisegítő feladatainak ellátásához igényeltünk közfoglalkoztatottak 6 órás foglalkoztatásban, bruttó 56.625 Ft/hó bérrel. Ezen közfoglalkozatás esetében a munkáltató a Városi Kincstár, Tiszavasvári és a munkáltatói jogkör gyakorlója a Városi Kincstár, Tiszavasvári intézményvezetője.

2013. évben először március 20. napjától tudott a Városi Kincstár 32 fő segédmunkást foglalkozatni. Ebben a programban csak segédmunkás munkakörben foglalkoztattuk az embereket, azonban a ténylegesen ellátott munkakörök az alábbiak: takarítás, adminisztrátori feladatok, portai feladatok, kézbesítés, dajkai kisegítő feladatok, karbantartás, piacfelügyelő segéd munkakör. A foglalkoztatás maximum 4 hónapos lehetett, és 80 % bértámogatás volt igényelhető. A program keretében eszközbeszerzésre és egyéb költségek támogatásának igénylésére nem volt lehetőség, csak a létszámigény rovására. Az önkormányzat célja azonban minél több ember számára munkalehetőség biztosítása, így a kérelem beadása ennek a szemléletnek a tükrében történt.

A hagyományos program létszáma és foglalkoztatási időtartama az alábbiakban alakult:

| Foglalkoztatás időtartama | Létszám | Hatósági szerződés száma |
| --- | --- | --- |
| 2013. 03. 20. - 2013. 07. 19. | 32 fő segédmunkás | XVI-M-008/4714-3/2013. |
| 2013. 07. 20. – 2013. 11. 19. | 32 fő segédmunkás |  |
| 2013. 11. 01. – 2014. 02. 28. | 13 fő segédmunkás | XVI-M-008/5457-3/2013. |

Téli közfoglalkoztatás keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

A téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében 2013. november 1-től – 2014. április 30-ig a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési program kapcsolódik.

Tiszavasvári Város Önkormányzata fenti programon belül 4 hatósági szerződést kötött meg 199 fő foglalkoztatására.

# A foglalkoztatás keretében a munkáltató az önkormányzat, a munkáltatói jogkör gyakorló a polgármester. A Városi Kincstár együttműködési megállapodás alapján bonyolítja a programokat.

A projektben munkavédelmi oktatás és orvosi vizsgálat költségei nem tervezhetőek.

A munkavédelmi oktatás költségeit, mint munkáltató Tiszavasvári Város Önkormányzata saját költségvetési keretéből kell, hogy biztosítsa. Az orvosi vizsgálatot, és az erre történő beutalást teljes egészében a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége szervezi.

A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás napi 8 órás munkalehetőséget biztosít a bérköltség támogatása a közfoglalkoztatási bér 100%-a.

- 2013. december 11-től - 2014. április 4-ig 92 fő alapkompetencia képzésben vett részt 4 csoportban az alábbi helyszíneken:

Egyesített Óvodai Intézmény Tiszavasvári Vasvári P. u. 67/a.

1 csoport 23 fő

Idősek Átmeneti Otthona Tiszavasvári, Kabay J. u. 23.

2 csoport 46 fő

Közösségi Ház Tiszavasvári, Széles u. 1.

1 csoport 23 fő

A képzés lejártával 2014. április 30-ig továbbfoglalkoztatás történt.

A képzést a Türr István Képző és Kutató Intézet szervezte, a csoportok elhelyezésére szolgáló helyiségekre csoportonként bérleti szerződés került megkötésre. A képzés befejezésekor utólagosan bruttó 1000.-Ft/óra/csoport bérleti díj került megfizetésre, mely magába foglalja az üzemeltetési és közüzemi díjakat.

A bérköltség és a közvetlen költségre előlegként 7.506.000.-Ft került utalásra.

Kis értékű eszközök beszerzését engedélyezték a programban, melynek során 2013-ban az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

- láthatósági mellény 46 db

- védőkesztyű 184 db

- 120 l-es szemeteskuka 10 db

- talicska 5 db

- láncfűrész 2 db

- 2013. november 20-tól 2014. április 30-ig 32 fő került foglalkoztatásra a”hagyományos” közfoglalkoztatási feladatokra az Intézményeknél, melyek az alábbiakban kerülnek részletezésre.

Művelődési Központ és Könyvtár: 1 fő adminisztrátor

Egyesített Óvodai Intézmény: 3 fő karbantartó, 5 fő dajka

Vasvári Pál Múzeum: 1 fő adminisztrátor

Polgármesteri Hivatal: 6 fő adminisztrátor, 6 fő takarító, 6 fő postai kisegítő

Városi Kincstár: 3 fő adminisztrátor

Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ: 1 fő takarító

A bérköltségből és a közvetlen költségből 5.356.237.- Ft került előlegként átutalásra

A közvetlen költségből az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

- hólapát 10 db

- csákány 3 db

- kapa 10 db

- lapát 10 db

- ásó 10 db

- metszőolló 3 db

- kézi fűrész 3 db

- 2013. december 1-től 2013. december 31-ig 40 fő egy hónapos foglalkoztatására nyílt lehetőség.

A programba azon személyek kerültek bevonásra, akiknek az FHT-ra való jogosultsághoz a jogszabályban előírt munkaviszony megszerzését segítettük elő.

Előlegként 150.876.- Ft került utalásra a közvetlen költségből.

Az alábbi eszközök beszerzésére került sor:

- hólapát 20 db

- fejsze 10 db

- csákány 10 b

- kapa 10 db

- lapát 10 db

- ásó 10 db

- metszőolló 15 db

- gallyvágó 10 db

- kézifűrész 10 db

- 2014. március 1- 2014. április 30-ig 35 fő bevonásával egyéb takarító segédmunkás munkakörben került sor közfoglalkoztatásra. A város közterületein végeztek köztisztasági feladatokat.

| Projektelem | Hatósági szerz. száma | Foglalkoztatott létszám | Projekt időtartama | Bértámogatás (Ft) | Dologi kiadások támogatása (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Téli közfoglalkoztatás | SZ-11M/01/14190-4/2013. | 92 fő | 2013.12.11.-2014.04.04. | 43.360.658 | 468.288 |
| Téli közfoglalkoztatás | SZ-11M/01/14857-4/2013. | 32 fő | 2013.11.20.-2014.04.30. | 14.376.720 | 94.552 |
| Téli közfoglalkoztatás | SZ-11M/01/15008-4/2013. | 40 fő | 2013.12.01- 2013.12.31. | 3.679.180 | 251.460 |
| Téli közfoglalkoztatás | SZ-11M/01/16395-4/2013. | 35 fő | 2014.03.01.-2014.04.30. | 5.998.510 | - |

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

| Projektelem | Hatósági szerz. száma | Foglalkoztatott létszám | Projekt időtartama | Bértámogatás (Ft) | Dologi kiadások támogatása (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | SZ-11M/01/16498-4/2013. | 40 fő | 2013.12.20.-2014.06.09. | 19.208.560 | - |

2013. december 20-tól 2014. június 9-ig kerti munkás képzés indult a TÁMOP 2.1.6 „Újra tanulok” projekt keretében, melyre 40 fő került bevonásra.

A megszerezhető szakképesítés „kerti munkás” OKJ 31 622 01 0100 21 04. A képzés 400 órás 40 % elméleti 60 % gyakorlati oktatás. Jelenleg 35 fő áll alkalmazásban, tekintettel arra, hogy a képzésből kizárásra került 5 fő.

Jelenleg a 35 fő a város közigazgatási területén főként a parkokban hasznosítják megszerzett ismereteiket.

2014. évben megkötött közfoglalkoztatási szerződések:

Jelenleg a Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint közfoglalkoztató alkalmazásában 180 fő közfoglalkoztatott áll.

A startmunka mintaprogramok közül a mezőgazdasági és a téli és egyéb értékteremtő projektelem indult el ebben az évben.

A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás napi 8 órás munkalehetőséget biztosít a bérköltség támogatása a közfoglalkoztatási bér 100%-a.

Mezőgazdasági startmunka mintaprogram

A kistérségi startmunka mintaprogram mezőgazdasági projekteleme 2014. március 1-től 2015. február 28-ig terjedő időtartamra 60 fő foglalkoztatását teszi lehetővé.

Tekintettel arra, hogy ez a program az előző évi mezőgazdasági projektre épülő, a korábban foglalkoztatott 17 fő továbbfoglalkoztatást biztosítani kellett.

A kazán használatával lehetőség nyílik a fóliasátorban a téli hónapokban is ideális hőmérséklet biztosítására, mellyel a folyamatos termelés biztosítható.

A programon belül egy újonnan vásárolt 400 m2-es fóliasátorban a meglévő fóliasátrak mellett tervezzük az uborka, paprika, paradicsom termesztését, palánta előállítását, melyet a szabadföldi termesztésben is felhasználunk. 2014. évtől kezdődően egy 4 ha területen szabadföldi termelést is végzünk. 3,5 ha területen burgonyát termesztünk, a fennmaradó 0,5 ha területen paradicsom, paprika, káposzta, fűszerpaprika termesztését végezzük.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Foton kistraktorra szerelhető mezőgazdasági eszközök beszerzése is megtörtént, a mezőgazdasági munkák ellátása céljából.

| Mezőgazdasági projekt dologi kiadások a startmunka program keretében |
| --- |
| Megnevezés | Mennyiség | Igényelt összeg (Ft) |
| Rotációs kapa | 2 db | 198120 |
| Vetőmagok | 2000 szem | 203200 |
| Csepegtető szalag | 10000 m | 215900 |
| Tőzeg | 40 bála | 340360 |
| Növényvédőszer | 12 l | 381000 |
| Bálamadzag | 20 kg | 25400 |
| Fólia | 200 kg | 317500 |
| Vetőburgonya | 50 q | 762000 |
| Üzemanyag | 1500 l | 609600 |
| Műtrágya | 700 kg | 266700 |
| Szivattyú | 1 db | 508000 |
| Permetező | 2 db | 533400 |
| Kultivátor | 1 db | 419100 |
| Krumpliásó | 1 db | 381000 |
| Palántázó kétsoros | 1 db | 266700 |
| Fóliasátor | 1 db | 2540000 |
| Bakhátkészítő | 1 db | 381000 |
| Öntöződob | 1 db | 889000 |
| Burgonyaültető | 1 db | 266700 |
| Kertésznadrág | 60 db | 320040 |
| Munkavédelmi cipő | 60 db | 453390 |
| Védőkesztyű | 60 db | 32537 |
| Vizsgálatok, eljárási díjak | 1 | 190500 |
| Összesen: |  | 10501147 |

Téli és egyéb értékteremtő startmunka mintaprogram

A program 2014. május 1- 2014. szeptember 30-ig biztosít lehetőséget 35 fő álláskereső közfoglalkoztatásba történő bevonására. A programon belül betonelemek gyártását, valamint felhasználását tervezzük járdák, árokbélések kirakására. E programon belül terveztünk még fák, cserjék ültetését.

| Téli és egyéb értékteremtő projekt |
| --- |
| Megnevezés | Mennyiség | Igényelt összeg (Ft) |
| Munkavédelmi cipő | 35 db | 264478 |
| Védőkesztyű | 35 db | 18980 |
| Kertésznadrág | 35 db | 186690 |
| Láthatósági mellény | 35 db | 44450 |
| Cement | 150 mázsa | 857250 |
| 0,25 sóder | 124 m3 | 551180 |
| Koptatósóder | 18 m3 | 114300 |
| Adalékanyag | 250 kg | 63500 |
| Facsemete,cserje | 350 db | 889000 |
| Összesen: |  | 2989828 |

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Ezen program keretében 2014. május 15- 2014. szeptember 30-ig van lehetőség az Önkormányzati intézményekben kisegítő feladatok ellátására közfoglalkoztatottak bevonására.

A program során adminisztrátor, karbantartó, dajka, konyhai kisegítő, szociális segítő, takarító munkakörben került alkalmazásra 50 fő segédmunkás. Dologi kiadás nem volt tervezhető a programban.

Téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

A program lehetőséget biztosított 22 fő foglalkoztatásba történő bevonására 2014. március 25- 2014. április 30-ig.

20 fő segédmunkás, élükön 2 fő brigádvezető irányításával láttak el köztisztasági feladatokat a város peremterületein.

A dologi kiadások támogatására kapott összegből lapát, seprű, kapa, kasza, talicska és gumikesztyű került megvásárlásra.

2014. április 1- 2014. április 30-ig újabb 20 fő került a közfoglalkoztatásba bevonásra.

A Keskeny út, Széles út, Erdő úton végeztek köztisztasági feladatokat két csoportra bontva.

Összesítő táblázat a 2014. évben megkötött hatósági szerződésekről

| Projektelem | Hatósági szerz. száma | Foglalkoztatott létszám | Projekt időtartama | Bértámogatás (Ft) | Dologi kiadások támogatása (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Téli közfoglalkoztatás | SZ-11M/01/6202-4/2014. | 22 fő | 2014.03.25.-2014.04.30. | 2.411.552 | 179.000 |
| Téli közfoglalkoztatás | SZ-11M/01/6646-4/2014. | 20 fő | 2014.04.01.-2014.04.30. | 1.772.312 | 179.000 |
| Mezőgazdasági startmunka mintaprogram | SZ-11M/01/4671-4/2014. | 60 fő | 2014.03.01- 2015.02.28. | 65.614.548 | 10.501.147 |
| Téli és egyéb értékteremtő startmunka mintaprogram | SZ-11M/01/7773-4/2014. | 35 fő | 2014.05.01-2014.09.30. | 15.485.740 | 2.989.828 |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | SZ-11M/01/8666-4/2014. | 50 fő | 2014.05.15-2014.09.30. | 19.940.000 | - |

Fentieken túl Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége tájékoztatása szerint lehetőség lesz előreláthatóan 2014. június 2-tól 15 fő állatgondozó képzésbe történő bevonására, illetve 20 fő egészségfejlesztő képzésbe történő bevonására. A képzés 4 hónapos időtartama alatt a résztvevők közfoglalkoztatási segédmunkás bért kapnak.

Folyamatban van a közfoglalkoztatási kérdésekről szóló 1277/2014. (IV.30.) Korm. határozatban foglaltak alapján a 2014. május- december közötti időszakra a reális közfoglalkoztatási igény felmérése is. Ezen programok tervezett kezdési ideje 2014. augusztus 1.

A peremfeltételek az előző évhez hasonlóak, :

- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás esetén a bérköltség 85 %-os támogatása mellett a közvetlen költség a bérjellegű támogatás legfeljebb 10 %-a lehet.

- kistérségi startmunka mintaprogram ( minta és ráépülő egyaránt) a támogatási a fejkvóta legfeljebb 110.000 Ft/hó/fő.

- egyéb mintaprogramok esetén egyedi elbírálás történik.

Tiszavasvári, 2014. május 15.

Dr. Fülöp Erik

polgármester