CLLD – Vasvári Helyi Közösség

Vasvári Helyi Közösség Helyi Akciócsoport (HACS) regisztrációja: 2016. május 30.

HACS regisztráció jóváhagyása: 2016. június 20.

A HACS tagja Tiszavasvári Város Önkormányzata

Támogatási kérelem benyújtása: 2016. július 4.

Támogatási kérelem hiánypótlása: 2016. augusztus 10.

Támogatási döntés: 2017. augusztus 1.

(A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítására, mind a Helyi Akciócsoport működésére tervezett költség és támogatás 50%-os csökkentése történt)

Támogatásban részesített projekt megvalósítására Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírása: 2017. szeptember

Támogatási Szerződés aláírása a munkaszervezeti feladatok ellátására a MÁK és Tiszatér Társulás között 2017. szeptember 20.

Átdolgozott Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elfogadása: 2017. szeptember 28.

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) rövid tartalma:

A HKFS jövőképében Tiszavasvári olyan város, ahol az – integrációs, rekreációs, egészségmegőrző és kulturális programokat befogadó – egymással összekapcsolt, életteli közterek és nyitott közösségi terek tartalmas találkozási lehetőségeket biztosítanak a város lakói és a városba látogatók számára egyaránt.

Ennek érdekében a HKFS céljai:

- átfogó cél: Tiszavasvári a találkozások városa

  - részcél: Többfunkciós közterek, mint közösségi terek

  - részcél: Összehangolt közösségi infrastruktúra

- átfogó cél: Tiszavasvári a lokálpatrióta és együttműködő emberek városa

2.1 részcél: Helyi partnerségek

2.2 részcél: Aktív helyi közösségek

E célok megvalósítása érdekében a HACS 3 beavatkozási területet (műveletet) és az egyik területen belül 1 kulcsprojektet jelölt ki. A kulcsprojekt olyan komplex beavatkozás, amely hiánypótló a közösségi fejlesztések szempontjából, és lakossági összefogást igényelnek. A beavatkozásokat helyi pályázati felhívások keretében lehet majd megvalósítani, amit a HACS fog összeállítani és meghirdetni, majd a beérkezett pályázatokat értékelni.

A HKFS műveletei

| Művelet | Részcél | Célcsoport | Forrás (millió Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Többfunkciós – integrációs, rekreációs, egészségmegőrző és kulturális programokat befogadó – külső és belső közösségi használatú terek fejlesztése. Kulcsprojekt 1.: Belváros többfunkciós közösségi tereinek kialakítása, fejlesztése és összekapcsolása – Találkozások Tere | 1.1 Többfunkciós közösségi terek 1.2 Összehangolt közösségi infrastruktúra | Helyi önkormányzati szervek, civil szervezetek, gazdasági társaságok / lakosság | 44,25 ___________ Kulcsprojekt: 85 |
| 2. Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása | 2.1 Helyi partnerségek 2.2 Aktív helyi közösségek |  | 7,5 |
| 3. Helyi közösségi programok megvalósítása |  |  | 75,75 |

HKFS-ben nevesített kulcsprojekt bemutatása:

Belváros többfunkciós közösségi tereinek kialakítása, fejlesztése és összekapcsolása – Találkozások Tere

A Tiszavasvári Művelődési Központ, a Találkozások Háza (Szabadság tér 1.) körüli telkek méretük és elhelyezkedésük alapján kitűnő lehetőséget biztosítanak többfunkciós – integrációs, rekreációs, egészségmegőrző és kulturális programokat befogadó – közterek kialakítására, illetve azok összekapcsolására. Ehhez szükséges a Találkozások Háza melletti területen található két telek (944 m2 + 641 m2, összesen 1 585 m2) megvásárlása. Az így kialakított Találkozások Tere a Találkozások Házával szerves egységet alkotva központi helyszínéül szolgál a helyi közösségi rendezvények és programok megvalósításához. Az összekapcsolt közterek átalakítása során – a többi között – szabadtéri színpad, pihenőpark, kültéri játszótér kialakítására kerül sor.

A HKFS megvalósításának főbb határidői:

- 2017. december 31.: legalább egy HACS által megjelentetésre kerülő felhívástervezet benyújtása az IH felé. Felelős: Vasvári Helyi Közösség – Tiszatér Társulás

- 2018. január 31.: Megtörténik a helyi pályázat felhívások meghirdetése, továbbá elkezdődik az infrastrukturális jellegű kulcsprojekt végrehajtásának megkezdése (Találkozások Tere). Felelős: Vasvári Helyi Közösség, Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszatér Társulás

A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítására vonatkozó támogatói döntés meghozatalától számított 6 hónapon belül szükséges gondoskodni a HKFS keretében nevesítésre került kulcsprojektek közül legalább egy megkezdhetőségéről.

A megkezdhetőségről történő gondoskodás alatt érthetők a következő körülmények teljesülése:

• a kulcsprojekt vonatkozásában a HACS kidolgozta és minőségbiztosítás céljából eljutatta az irányító hatósághoz azt a helyi felhívást, amelynek keretében a kulcsprojekt támogatást kaphat – Felelős: Vasvári Helyi Közösség

• a fejlesztési helyszín tulajdoni viszonyainak rendezése – Felelős: Tiszavasvári Város Önkormányzata

• a kulcsprojekt kapcsán elkészültek ill. rendelkezésre állnak azok az előzetes dokumentumok, amelyek alapján (legalább nagyságrendileg) megítélhető a fejlesztés bekerülési költsége (engedélyezési szintű tervdokumentáció, árajánlatok, feltételes közbeszerzés, stb.), elkészült legalább egy előzetes megvalósíthatósági tanulmány (amelyet legfeljebb kiegészíteni szükséges a megjelenő felhívás követelményei szerint, de koncepciójában már nem szükséges a projektöltet teljes átdolgozása) – Felelős: Tiszavasvári Város Önkormányzata – Tiszatér Társulás

A HKFS alapján meghirdetésre kerülő helyi felhívás keretében kiválasztott végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 24 hónap lehet.