**Tiszavasvári Város Önkormányzata**

**Képviselő-testülete**

**101/2013. (IV.30.) Kt. számú**

**határozata**

**A 2013. évi közmunka programok jóváhagyásáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete **a 2013. évi közmunka programok jóváhagyásáról** szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza**:**

A 2013. évi közmunka programokat az 1. melléklet szerinti adattartalommal elfogadja.

**Határidő:** azonnal **Felelős:** Dr. Fülöp Erik

polgármester

**Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó**

**polgármester jegyző**

1. melléklet 101/2013. (IV.30. ) Kt. számú határozathoz

**KÖZMUNKA PROGRAMOK 2013.**

1. **„Startmunka program”**
2. **Általános információk a „Startmunkáról”**

A 2012. év startmunka projekthez hasonlóan 2013. évben is lehetőség nyílt a „Startmunka program” keretében projektelemek elindítására ***2013. március hónaptól***.

***Tiszavasvári Város Önkormányzata 5 projektelemre adott be kérelmet, melyek keretében 325 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség 2013. december 31-ig. (A 2012. évi startmunka keretében foglalkoztatott létszám 155 fő volt. )***

**Az 5 projektelem a következő:**

1. Téli és egyéb értékteremtő projektelem
2. Mezőgazdasági projektelem

Szociális projektelemek:

1. Közút javítása projektelem
2. Belvízelvezetés projektelem
3. Illegális hulladéklerakók felszámolása projektelem

**A startmunka programokra általánosságban jellemzőek az alábbiak a 2013. évben:**

A Startmunka-program keretében ***a munkáltató az önkormányzat, a munkáltatói jogkör gyakorló a polgármester.*** A Városi Kincstár együttműködési megállapodás alapján bonyolítja a programokat.

***A projektelemekben munkavédelmi oktatás és orvosi vizsgálat költségei nem tervezhetőek.***

A munkavédelmi oktatás költségeit, mint munkáltató Tiszavasvári Város Önkormányzata saját költségvetési keretéből kell, hogy biztosítsa. Az orvosi vizsgálatot, és az erre történő beutalást teljes egészében a Munkaügyi Központ helyi kirendeltsége szervezi.

***Eszközbeszerzések a 2012. évhez hasonlóan nem tervezhetőek.***

Ennek megfelelően nem nyílt lehetőség kézi szerszámok, motoros gépek beszerzésére támogatást kérelmezni. Ezen hiányzó, illetve elhasználódott eszközök a Városi Kincstár, Tiszavasvári költségvetési keretéből kerülnek finanszírozásra a 2013. évben.

***Lehetőség volt anyagbeszerzéseket tervezni.***

Ennek keretében a betonelem gyártáshoz, virágpalánta neveléshez, parkgondozáshoz, belvízelvezető árkok felújításához terveztünk anyagbeszerzéseket a dologi kiadások táblázataiban szerelő mennyiségben és értékben.

A startmunka keretében történő foglalkoztatás ***napi 8 órás munkalehetőséget biztosít*** a 325 fő részére.

***2013. január 1.-jétől az alábbi közfoglalkoztatotti bérek alkalmazandóak a napi 8 órás foglalkoztatásban:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Munkakör** | **Bruttó bér (Ft)** |
| segédmunkás | 75.500 |
| szakmunkás | 96.800 |
| szakképzetlen munkavezető | 83.050 |
| szakképzett munkavezető | 106.480 |

Legnagyobb létszámban a startmunka keretében segédmunkás munkaerőt tudunk foglalkoztatni. Szakmunkásokat csak bizonyos munkakörökben van lehetőség foglalkozatni, minimális létszámban. A munkavezetői besorolás 2013. évtől került bevezetésre a közfoglalkoztatási bérek között, ami kellően elismeri a magasabb felelősségét ezeknek az embereknek. A szakképzettség a ,munkavezetőknél az adott projektelemtől is függ, hiszen minden projektelemhez csak néhány szakképzettség fogadható el. Pl. mezőgazdasági projektelemnél növénytermesztő végzettség kell, belvízelvezetés projektelemnél csőszerelő végzettség szükséges stb.

***A tavalyi évtől eltérően megszűnt a heti bérfizetési kötelezettség, és ismét havi bér kerül kifizetésre.***

***A projektelemek finanszírozására előleget kaptunk.***

A bérköltségek fedezésére 2 havi előleget kaptunk, mellyel a projektelemek végéig el kell számolni.

A dologi kiadások 70 %-át kapta meg Tiszavasvári Város Önkormányzata előlegként, melyet legkésőbb 2013. július 31-ig fel kell használnunk.

***A startmunka program kiadásainak bonyolításához a 2013. évtől az Önkormányzatnak egy alszámlát kellett nyitni a számlavezető pénzintézeténél, melyről az összes startmunka kiadását bonyolíthatja, az azon lévő összeget másra nem használhatja.***

***Munkaruha és védőruha csak minimális mértékben volt tervezhető.***

Ezen felül a szükséges védőeszközök a Városi Kincstár költségvetési keretéből kerülnek beszerzésre.

A projekt keretében beszerezhető munkaruha a BM/14737-4/2012. iktatószámú levélben megküldött, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága irányítása alá tartozó ÁBRÁND-TEXTIL Kft.-től szerezhető be.

***A startmunka program 100 % támogatottságú***, tehát a bér- és dologi költségek is teljes mértékben fedezésre kerülnek.

1. **Mezőgazdasági projektelem**

Az Önkormányzat 2 db 350 m2 hasznos alapterületű fóliasátorban tervezi zöldésgek termesztését (uborka, paprika, paradicsom). A termények elsősorban az önkormányzati érdekeltségű konyhákon (közétkeztetés, és szociális otthon) kerülnének felhasználásra, valamint a szabadpiacon értékesítjük azokat.

A termálvizes fűtés helyett egy kazánnal történő fűtésre kell áttérnünk, így keressük ennek a megvalósításának a lehetőségét is. A projekt keretében támogatást kapunk fűtéskorszerűsítésre 600.000 Ft összegben.

A projektben 12 fő segédmunkás, 3 fő őr és 2 fő munkavezető foglalkoztatható 2013. december 31-ig.

1. **Téli és egyéb értékteremtő projektelem**

Ez a projektelem mivel értékteremtő tevékenységeket tartalmaz, így 2013. december 31.ig folytatható. 3 elemből áll: parkgondozás, virágpalánta nevelés, betonelem gyártás és gépek karbantartása.

Ezen projektelem keretében ***virágpalántákat nevelhetünk*** 25 fő segédmunkás és 2 fő munkavezető segítségével. Itt lehetőség nyílik a ***parkgondozásra és fejlesztésre***, növények ültetésére. Várhatóan az őszi időszakban facsemetéket, cserjéket, rózsatöveket ültethetünk a város parkjaiba. Addig pedig az önkormányzati fóliasátorban nevelik a brigádok a vásárolt virágpalántákat, valamint termelnek új növényeket is magról, melyek a város parkjait díszíthetik.

A ***betonelem gyártó brigádban*** 1 fő kőműves munkavezető és 15 fő segédmunkás foglalkoztatásra van lehetősége az önkormányzatnak. A Városi Kincstár, Tiszavasvári Petőfi u. 63/a sz. alatti telephelyén végezhető a tevékenység, melyben elsősorban járdalapok gyártását tervezzük. Ezek gyártásához anyagköltséget igényelhettünk a projektben, és a belvízelvezető árkok burkolásához kívánjuk őket felhasználni. Hatósági engedéllyel rendelkezünk a bejelentés köteles tevékenység végzésére.

A téli és egyéb értékteremtő projekt keretében foglalkoztatunk még egy ***7 fős karbantartó brigádot*** is, akik szakmunkás bérrel kerültek alkalmazásra. Feladatuk elsősorban gépek karbantartása lehet, illetve felújítják azokat a gépeket, eszközöket, melyeket a közmunkások használnak.

1. **Illegális hulladéklerakók felszámolása projektelem**

A projekt célja a város üdülőterületén, valamint a roma telepein lévő szemétszedés, az azokon elhelyezett illegális szemét eltávolítása. Ehhez 2X10 fős brigádot foglalkoztathatunk élükön brigádvezetővel. Ezen projektelem keretében támogatást kaptunk 3.620.000 Ft értékben hulladékszállítási díjra, melyet ezen akcióterületekről lehetne elszállíttatni. A betervezett szemétmennyiség 184 t. Jelenleg folyamatban van az egyeztetés az önkormányzat és a Városi Kincstár, Tiszavasvári között a hulladéktárolók kihelyezése, és elszállíttatása ügyében.

1. **Közút javítása projektelem**

A közutak javítása projektelemben csupán szemétszedés, utak körüli területek rendezése lehetséges, kátyúzás, aszfaltozás, útfelújítás nem megvalósítható.

A projektben az Önkormányzati nyilvántartás alapján az alábbi utak körüli területek rendezését tervezzük:

|  |
| --- |
| Alkotás út |
| Akác út |
| Állomás út |
| Névtelen |
| Április 4. út |
| Aradi út |
| Aradi út II. |
| Árpád út.(Egység- Bajcsy Zs.) |
| Árpád út II (Bajcsy Zs.- Pethe F.) |
| Árpád út III. (Pethe F.-Dózsa Gy.) |
| Árpád zsákút |
| Attila út |
| Babits Mihály út |
| Bacsó Béla út |
| Bajcsy Zs. zákút |
| Balassi Bálint út |
| Bartók Béla út |
| Báthory út I. |
| Báthory út II. |
| Báthory út III. |
| Batthyányi út |
| Bem József út |
| Bercsényi út I. |
| Bercsényi út II. |
| Bercsényi út III. |
| Bereznai út I. |
| Bereznai II. |
| Berzsenyi D. út |
| Bessenyei út |
| Bethlen Gábor út I. |
| Bethlen Gábor út II. |
| Bocskai út (Kossuth - Gyóni G.) |
| Bocskai út (Gyóni G.-Krúdy) |
| Bocskai út (Krúdy-Rajk L.) |
| Bocskai út (Rajk L.-Aradi V.) |
| Bocskai út (Aradi V.-Vöröscsillag) |
| Bocskai út (Vöröscsillag-Március 21) |
| Bocskai út (Március 21-Rákóczi) |
| Bocskai út (Rákóczi-Kinizsi) |
| Bocskai út (Kinizsi-szenyvíztelepi út) |
| Bocskai zsúkút |
| Bocskai zsákút |
| Bocskai zsákút |
| Boglárka út |
| Budai Nagy Antal |
| Csalogány út I. |
| Csalogány út II. |
| Csapó út |
| Császár köz |
| Csokonai út |
| Deák F. út |
| Deák F. út |
| Dobó István út |
| Déryné út |
| Déryné út (Attila úttól) |
| Dobó Katalin út |
| Dózsa György út (Bajcsy Zs.-József Attila) |
| Dózsa György út (József Attila-Gábor Áron) |
| Dózsa György út (Gábor Áron-Pethe F.) |
| Dózsa György út (Pethe F.-Árpád) |
| Dózsa György út (Árpád-Petőfi) |
| Egyház köz |
| Egyház köz |
| Egység út zsákút |
| Egység út (Vasvári-Zrínyi) |
| Egység út (Zrínyi-Árpád) |
| Egység út (Árpád-Tolbuchin) |
| Egység út (Tolbuchin-Vásártér) |
| Erdő út |
| Erkel Ferenc út |
| Esze Tamás (zsákút) |
| Február 1. út |
| Fecske köz (zsákút) |
| Frankel Leó út |
| Liszt Ferenc |
| Fürst Sándor út |
| Gábor Áron út |
| Garami Ernő út |
| Garami Ernő út |
| Gárdonyi Géza út |
| Gárdonyi Géza út |
| Gárdonyi Géza út |
| Gépállomás út |
| Gépállomás út |
| Gergely Deák út |
| Gorkij út |
| Gyár út |
| Vasvári Pál út |
| Gyóni Géza |
| Hableány út |
| Hajnal út |
| Hámán Kató út |
| Hársfa út |
| Hétvezér út |
| Honfoglalás út |
| Honvéd út |
| Honvéd út |
| Hősök út |
| Hunyadi János út |
| Ifjuság út I. |
| Ifjuság út II. |
| Illés Béla út |
| Irinyi János út |
| Iskola út |
| Iskola út |
| Jázmin út |
| Jókai út |
| József Attila út |
| Kabay József út |
| Kabay József út |
| Kabók Lajos út |
| Kálvin út |
| Kálvin út |
| Kárpát út |
| Katona József út |
| Katona József út |
| Kinizsi Pál út |
| Kinizsi Pál út |
| Kisfaludy út |
| Kiss út |
| Kiss Ernő út |
| Kossuth zsákút |
| Kossuth zsákút |
| Kőkút út |
| Köztársaság út |
| Krúdy Gyula út |
| Krúdy zug |
| Kunfi Zsigmond út |
| Lehel út |
| Lónyai út |
| Madách Imre út |
| Madách Imre út |
| Május 1. út |
| Mák út |
| Makarenkó út |
| Március 21 út |
| Margaréta út |
| Mártírok útja |
| Mártírok út |
| Mátyás Király út |
| Mester út |
| Mester út |
| Mester út |
| Mester út |
| Mester út |
| Mikszáth Kálmán út |
| Móricz Zsigmond út |
| Munka út |
| Nagybecskerek út |
| Nefelejcs út |
| Nép út |
| Nyár út |
| Nyárfa út |
| Nyíl út |
| Nyírfa út |
| Október 6 út |
| Orgona út |
| Partizán út |
| Pázsit út |
| Pethe F. út (Petőfi-Árpád) |
| Pethe F. út (Árpád-Dózsa Gy.) |
| Pethe F. út (Dózsa Gy.-József Attila) |
| Petőfi zsákút |
| Petőfi út (Édesipari mellett és mögött) |
| Petőfi zsákút (Vízmű mögött) |
| Petőfi út 750+960+840=2550m |
| Petőfi zsákút (Lónyaival szemben) |
| Pillangó út |
| Rajk László út |
| Rákóczi Ferenc út |
| Révai József út |
| Rozmaring út |
| Ságvári Endre út |
| Salétromkert út |
| Sallai Imre út |
| Scönhercz Zoltán út |
| Sólyom út |
| Szabolcs Vezér út |
| Szabolcs Vezér zsákút |
| Szabolcska Mihály út |
| Szarvas út |
| Széchenyi út |
| Szegfű út |
| Szél út |
| Széles út |
| Széles út (Katona J. út és főközl. Út között) |
| Szellő út |
| Szent István út |
| Szent István út |
| Szilágyi út |
| Szivárvány út |
| Szőnyi Tamás út |
| Tavasz út |
| Temető út |
| Tiszavirág út |
| Tolbuchin út (Széchenyi-Szilágyi) |
| Tolbuchin út (Szilágyi-Egység) |
| Tompa Mihály út |
| Tölgyes út |
| Úttörő út |
| Úttörő út |
| Vágóhíd út |
| Városháza Tér |
| Vas Gereben út |
| Vásártér út |
| Vasas út |
| Vasút út |
| Vasvári Pál zsákút |
| Víg út (Tolbuchin-Víz) |
| Víg út (Víz út-) |
| Vízmű út |
| Vöröscsillag út |
| Vörös Hadsereg út |
| Vörösvári út |
| Wesselényi út |
| Wesselényi út |
| Wesselényi út |
| Wesselényi út |
| Zalka Máté zsákút |
| Zalka Máté út |
| Zrínyi Ilona út |
| Zsdánov út |
| Sporttelepi bekötőút |

A közút projektelemben 2X5 hónapos turnusban 52 fő segédmunkás foglalkoztatható. Foglalkoztatunk még 6 fő munkavezetőt és 2 fő adminisztrátort 2013. december 31-ig. A munkavezetők állandósága nagyon fontos, hiszen a munka stabilitása így tartható. A 2 fő adminisztrátor a Városi Kincstár, Tiszavasvári irodájában biztosítja a „Startmunka programban” dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátását.

1. **Belvízelvezetés projektelem**

A projektelem keretében a belvízelvezető árkok és aknák tisztítása, felújítása történhet a közút projektelemnél már megjelölt utakon.

2X5 hónapos turnusokban van lehetőség 58 fő segédmunkás foglalkozatására. Foglalkoztathatunk még 6 fő munkavezetőt és 2 fő adminisztrátort 2013. december 31-ig a közút projektelemnél már megjelölt feladatokra és okok miatt.

1. **Dologi kiadások táblázatai az 5 „Startmunka” projektelem esetében projektenként**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Téli és egyéb értékteremtő projekt | | |
| Megnevezés | Mennyiség | Támogatás (Ft) |
| sarokcsiszoló | 2 db | 30000 |
| fogó | 10 db | 15000 |
| csavarhúzó készlet | 2 db | 16000 |
| kulcskészlet | 2 db | 30000 |
| menetmetsző készlet | 1 db | 15000 |
| satu | 1 db | 15000 |
| menetfúró készlet | 1 db | 15000 |
| hegesztő inverter | 1 db | 120000 |
| betonkeverő gép | 1 db | 200000 |
| rázóasztal | 1 db | 1000000 |
| cement | 600 q | 2700000 |
| 0,25 sóder | 310 m3 | 1085000 |
| koptató sóder | 35 m3 | 175000 |
| adalékanyag | 600 kg | 123000 |
| virágpalánta | 18000 db | 550000 |
| tőzeg | 30 bála | 201000 |
| műtrágya | 25 kg | 40000 |
| rózsatő | 300 db | 300000 |
| facsemete | 250 db | 600000 |
| cserje | 150 db | 225000 |
| Összesen |  | 7455000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mezőgazdasági projekt | | |
| Megnevezés | Mennyiség | Támogatás (Ft) |
| Kazán és puffer | 1 | 600000 |
| vetőmagok | változó | 130500 |
| csepegtető szalag | 3600 m | 61200 |
| növényvédőszer | változó | 50000 |
| műtrágya | 150 kg | 100000 |
| tőzeg | 6 bála | 40200 |
| fekete fólia | 40 kg | 50000 |
| bálamadzag | 5 kg | 5000 |
| üzemanyag | 490 l | 199920 |
| szaktanácsadó megbízási díja | 10 hónap | 350000 |
| fólia | 12 m | 24000 |
| összesen |  | 1610820 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Illegális projekt | | |
| Megnevezés | Mennyiség | Támogatás (Ft) |
| munkaruha | 22 fő | 132000 |
| hulladékszállítási díj | 184 t | 3620000 |
| összesen |  | 3752000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Közút projekt | | |
| Megnevezés | Mennyiség | Támogatás (Ft) |
| üzemanyag | 740 l | 301920 |
| motorolaj | 10 l | 13000 |
| damil | 10 tekercs | 70000 |
| munkaruha | 80 fő | 1400000 |
| láthatósági mellény | 80 fő | 52000 |
| bakancs | 80 fő | 640000 |
| összesen |  | 2476920 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Belvíz projekt | | |
| Megnevezés | Mennyiség | Támogatás (Ft) |
| vas | 80 szál | 420000 |
| C16-os beton | 5 m3 | 80000 |
| cement | 150 q | 675000 |
| sóder | 60 m3 | 210000 |
| üzemanyag | 490 l | 199920 |
| motorolaj | 10 l | 13000 |
| damil | 10 tekercs | 70000 |
| összesen |  | 1667920 |

1. **Összesítő táblázat a „Startmunka program” támogatásáról**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektelem | Hatósági szerz. száma | Foglalkoztatott létszám | Projekt időtartama | Bértámogatás (Ft) | Dologi kiadások támogatása (Ft) |
| Mezőgazdasági projektelem | XVI-M-008/3798-4/2013. | 17 fő | 2013.03.04.-2013.12.31. | 19.119.382 | 1.610.820 |
| Téli és egyéb értékteremtő projektelem | XVI-M-008/3799-4/2013. | 50 fő | 2013.03.01.-2013.12.31. | 45.593.610 | 7.455.000 |
| ***Szociális projektelemek*** | ***XVI-M-008/3808-4/2013.*** | ***258 fő*** |  |  |  |
| 1. Belvízelvezetés projektelem |  | 124 fő | 2013.03.06.-2013.12.31. | 58.305.524 | 1.667.920 |
| 2. Illegális hulladéklerakók felszámolása projektelem |  | 22 fő | 2013.03.06.-2013.10.31. | 15.365.170 | 3.752.000 |
| 3. Közúthálózat javítása projektelem |  | 112 fő | 2013.03.06.-2013.12.31. | 53.237.402 | 2.476.920 |

1. **„Hagyományos” közfoglalkoztatás**

A hagyományos közfoglalkoztatás keretében az önkormányzati intézmények kisegítő feladatainak ellátásaihoz igényelhetőek közfoglalkoztatottak 6 órás foglalkoztatásban, bruttó 56.625 Ft/hó bérrel. Ezen közfoglalkozatás esetében a munkáltató a Városi Kincstár, Tiszavasvári és a munkáltatói jogkör gyakorlója a Városi Kincstár, Tiszavasvári intézményvezetője.

2013. évben először március 20. napjától tudott a Városi Kincstár 32 fő segédmunkást foglalkozatni. Ebben a programban csak segédmunkás munkakörben foglalkoztatjuk az embereket, azonban a ténylegesen ellátott munkakörök az alábbiak: takarítás, adminisztrátori feladatok, portai feladatok, kézbesítés, dajkai kisegítő feladatok, karbantartás, piacfelügyelő segéd munkakör.

A foglalkoztatás maximum 4 hónapos lehet, és 80 % bértámogatás igényelhető. A program keretében eszközbeszerzésre és egyéb költségek támogatásának igénylésére nincs lehetőség, csak a létszámigény rovására. Az önkormányzat célja azonban a minél több ember számára munkalehetőség biztosítása, így a kérelem beadása ennek a szemléletnek a tükrében történt.

A hagyományos program létszáma és foglalkoztatási időtartama az alábbiakban alakul:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Foglalkoztatás időtartama** | **Létszám** | **Hatósági szerződés száma** |
| 2013. 03. 20. - 2013. 07. 19. | 32 fő segédmunkás | XVI-M-008/4714-3/2013. |
| 2013. 07. 20. – 2013. 11. 19. | 32 fő segédmunkás |
| 2013. 11. 01. – 2014. 02. 28. | 13 fő segédmunkás | XVI-M-008/5457-3/2013. |

Tiszavasvári, 2013. április 30.

**Dr. Fülöp Erik**

**polgármester**