281/2015. (XII. 17.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete

2016. évi

Belső ellenőrzési munkaidő mérleg

I. Rendelkezésre álló napok száma

1. Létszám                                                                                              	                 1 fő

2. Elméleti kapacitás 366nap/év                                                               366 naptári nap

Csökkentő tényezők:

- szombat-vasárnap                                                                           105 naptári nap

- fizetett ünnepek                                                                             	  6 naptári nap

- Csökkentő napok                                                                           111 naptári nap

- szabadság                                                                                    	  36 naptári nap

- képzés, továbbképzés (Tartalékból)                                                        naptári nap

- egyéb (Tartalékból) 							        naptári nap

- Csökkentő napok                                                                              36 naptári nap

3. Tartalék

előre nem tervezhető ellenőrzési feladatokra,

egyéb munkatervi feladatokra: 30 %)                                         	  66 naptári nap

Csökkentő tényezők összesen:                                                           	213 naptári nap

4. Kapacitás ellenőri napban:

(366 nap-213 nap)                                                                            	153 naptári nap

6. Munkatervi feladatokra és a tartalék napok összesen               	219 naptári nap

II. Feladatok munkaidő szükséglete

1. Ellenőrzési feladatok

-  szabályszerűségi                                                                                	   61 naptári nap

-  pénzügyi                                                                                          	   15 naptári nap

-  szabályszerűségi- pénzügyi                                                                       65 naptári nap

-  rendszerellenőrzés                                                                                          naptári nap

- informatikai                                                                                                 12  naptári nap

Összesen:                                                                                   	153 naptári nap

2. Ellenőrzéssel összefüggő feladatok

-  soronkívüli ellenőrzések, tanácsadási tevékenység                             	  33 naptári nap

-  továbbképzések                                                                                          7 naptári nap

-  kockázatelemzés, ütemterv, tervezés, nyilvántartás, beszámolás            26 naptári nap

Összesen:                                                                                     	 66 naptári nap

3. Ellenőrzések és azzal összefüggő feladatok összesen                          219 naptári nap

TISZAVASVÁRI VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT                                                                                          2. számú melléklet

2016. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai: Tevékenység, tervezés, működés, lebonyolítás, beszámolás, kontrollrendszer

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők | Az ellenőrzés típusa * | Az ellenőrzés ütemezése ** | Erőforrás szükségletek *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának ellenőrzése | Célja: jogszabályok előírásainak megfelelő gazdálkodás biztosítása Módszere: Kombinált ellenőrzés Tárgya: dokumentumok ellenőrzése Terjedelme: 2015. év 1-12. hó Ellenőrzött időszak: 2015. év | A bevételi, kiadási tervezése, az elemi költségvetés az Áht., Ávr., az Ügyrend, a belső kontroll szabály- zat ellenőrzési nyom- vonala alapján történt-e, A költségvetés végre- hajtása. teljesítése, elszámolása, könyve-lése az Áhsz., miniszteri rendeletek, belső szabályzatokban rögzí-tettek figyelembe vételével került-e lebonyolításra, A beszámolót az Áhsz., a kormányrendeletek, belső szabályzatoknak megfelelően készítették-e el. | Szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés | 2016. május-június | 1 fő 12 nap |

4*	A 370/2011. (XI. 31.) Kormányrendelet alapján.

**	Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

***	Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tiszavasvári, 2015.december           .

Nagyné Dályai Katalin                                                                                           Lakatos József Gusztáv

belső ellenőrzési vezető                                                                                                          elnök

TISZAVASVÁRI VÁROS RUSZIN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT                                                                                          3. számú melléklet

2016. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai: Tevékenység, tervezés, működés, lebonyolítás, beszámolás, kontrollrendszer

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők | Az ellenőrzés típusa * | Az ellenőrzés ütemezése ** | Erőforrás szükségletek *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának ellenőrzése | Célja: jogszabályok előírásainak megfelelő gazdálkodás biztosítása Módszere: Kombinált ellenőrzés Tárgya: dokumentumok ellenőrzése Terjedelme: 2015. év 1-12. hó Ellenőrzött időszak: 2015. év | A bevételi, kiadási tervezése, az elemi költségvetés az Áht., Ávr., az Ügyrend, a belső kontroll szabály- zat ellenőrzési nyom- vonala alapján történt-e, A költségvetés végre- hajtása. teljesítése, elszámolása, könyve-lése az Áhsz., miniszteri rendeletek, belső szabályzatokban rögzí-tettek figyelembe vételével került-e lebonyolításra, A beszámolót az Áhsz., a kormányrendeletek, belső szabályzatoknak megfelelően készítették-e el. | Szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés | 2016. május-június | 1 fő 13 nap |

*	A 370/2011. (XI. 31.) Kormányrendelet alapján.

**	Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

***	Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tiszavasvári, 2015. december      .

Nagyné Dályai Katalin                                                                                                 Balogh István

belső ellenőrzési vezető                                                                                                      elnök

TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL                                                                                                                             4.  számú melléklet

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

2016. év

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai: Pénzügyi folyamatok szabályozottsága, működése

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők | Az ellenőrzés típusa * | Az ellenőrzés ütemezése ** | Erőforrás szükségletek *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal által kezelt házi pénztárak ellenőrzése | Cél:. A pénztárak szabályszerű működtetése, védelme Módszere: Kombinált ellenőrzés Tárgy:A belső szabályzat szerinti működés vizsgálata Időszak: 2016. év | A tevékenység szabályozottsága, szabályzat ismerete, előírások betartása, a pénztárkezelés pontossága, áttekinthetősége, nyilvántartások vezetése, bizonylatok ellenőrzése, vagyonvédelem, pénztárforgalom | Szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés | 2016. szeptember-október | 25 nap 1 fő |

*	A 370/2011. (XI. 31.) Kormányrendelet alapján.

**	Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

***	Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tiszavasvári, 2015. ..........................

Nagyné Dályai Katalin                                                                                                Badics Ildikó

belső ellenőrzési vezető                                                                                                     jegyző

TISZAVASVÁRI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY                                                                                                 5 számú melléklet

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

2016. év

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai: Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, fedezet, elszámolás

| Az intézmény pályázataival kapcsolatos fenntartási időszak szerződés szerinti teljesítése | Cél: Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése. Módszer: Kombinált ellenőrzés Tárgy: Szerződések teljesítése Terjedelme: Valamennyi fenntartási időszakot meghatározó szerződés Időszak: Valamennyi szerződés, amely fenntartási időszakot tartalmaz | A költségvetés tervezése során figyelembe vették-e a támogatási szerződések fenntartási időszakainak kötelezettségeit,. A végrehajtás során szerződés szerint járnak-e el. Volt-e számonkérő külső ellenőrzés, tettek-e megállapításokat. | Szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés | 2016. február-március | 1 belső ellenőr 15 munkanap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*	A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

**	Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

***	Az ellenőrzésekhez rendelet becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tiszavasvári, 2015. december .......

Nagyné Dályai Katalin                         			                                                Moravszki Zsoltné

belső ellenőrzési vezető									 intézményvezető

TISZAVASVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR                                                                                                              6. számú melléklet

2016. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai: Szakmai kritériumok 1.1., Pénzügyi háttér 2.1.

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők | Az ellenőrzés típusa * | Az ellenőrzés ütemezése ** | Erőforrás szükségletek *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A Tiszavasvári Városi Könyvtár informatikai rendszerének jogtisztasága | Célja: A programok jogtisztaságának biztosítása Módszere: A jogszabályok és a tényleges állapot összehasonlítása Terjedelme, ideje: 2016. év | Az operációs rendszerek, könyvtári szoftverek, felhasználói programok jogtisztasága lefedett-e- | Informatikai ellenőrzés | 2016. január-február | 1 fő 12 nap |

*	A 370/2011. (XII. 31) Kormányrendelet alapján.

**	Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

***	Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tiszavasvári, 2015. december     .

Nagyné Dályai Katalin                                                                                                                     Lázár István

belső ellenőrzési vezető								                        intézményvezető

TISZAVASVÁRI VASVÁRI PÁL MÚZEUM                                                                                                                                           7 számú melléklet

2016. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai: Tervezés, bevételek, kiadások, erőforrások, lebonyolítás, dokumentáltság. beszámolás

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők | Az ellenőrzés típusa * | Az ellenőrzés ütemezése ** | Erőforrás szükségletek *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A Vasvári Pál Múzeum pályázati tevékenységének ellenőrzése | Célja: A Vasvári Pál múzeum pályázati tevékenységeinek teljesítése Módszere: Dokumentum alapú ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: Az intézmény pályázati tevékenységének vizsgálata Ellenőrzés terjedelme: Intézményi tevékenységének megkezdése óta megvalósított pályázatok áttekintése, ebből egy szúrópróbaszerű ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2013.-2015. évek | A megállapodások, Ügyrend, munkaköri leírások szerint a támogatásokkal kapcsolatos feladatok ügyintézése. A támogatási szerződések alapján a pályázatok kiemelt adatai. A támogatások előirányzása, elkülönített nyilvántartása, felhasználása, dokumentumai, azok szabályossága. A támogatások elszámolása, határideje, végelszámolása, támogató által történő elfogadása. Támogató szerződésben kikötött egyéb elvárásainak teljesítése | Szabályszerűségi - pénzügyi ellenőrzés | 2016. április - május | 1 fő 15 nap |

*	A 370/2011. (XII. 31) Kormányrendelet alapján.

**	Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

***	Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tiszavasvári, 2015.december.....

Nagyné Dályai Katalin								            Baloghné Szűcs Zsuzsanna

belső ellenőri vezető                                                                                                                 intézményvezető

TISZAVASVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT                                                                                          8 számú melléklet

2016. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai:

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők | Az ellenőrzés típusa * | Az ellenőrzés ütemezése ** | Erőforrás szükségletek *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Munkáltatói döntések munkajogi kivitelezésének ellenőrzése | Célja:Az intézmény és a Városi kincstár közötti munkamegosztás szabályozott legyen munkajogi kérdésekben és a v végrehajtás a szabályozás szerint történjen. Tárgya: Együttműködési megállapodás és a gyakorlat összehasonlítása Terjedelme: 2015 és 2016. év szúrópróbaszerűen és az ellenőrzött időszakban folyamatban lévő ügyek. Ellenőrzött időszak: 2015.-2016. év | Az intézmény és a Városi Kincstár között a feladatellátás szabályozása az együttműködési megállapodásban,l ellenőrzési nyomvonalban megtörtént-e. A kinevezések, módosítások. átsorolások áthelyezések, munkaviszony megszüntetések, jubileumi jutalmak, ágazati-és kiegészítő bérpótlékok, egyéb munkajogi kérdések megállapítása során a munkamegosztás szabályozott-e, betartják-e a gyakorlatban. | Szabályszerűségi ellenőrzés | 2016. július-augusztus | 1 fő 23 nap |

*	A 370/2011. (XII. 31) Kormányrendelet alapján.

**	Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

***	Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás

Tiszavasvári, 2015. december......

Nagyné Dályai Katalin                                                                     Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka

belső ellenőrzési vezető						          intézményvezető

TISZAVASVÁRI BÖLCSŐDE												                          9. számú melléklet

2016. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai: Feladatok, feladatmutatók, felmérés, dokumentálás, adatszolgáltatás

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők | Az ellenőrzés típusa * | Az ellenőrzés ütemezése ** | Erőforrás szükségletek *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Az önkormányzati normatíva alapját képező dokumentumok vizsgálata | Célja: az önkormányzati igénylés szabályszerűségének alátámasztása Módszere: Kombinált ellenőrzés Tárgya: dokumentumok ellenőrzése Terjedelme: 2015. teljes év Ellenőrzött időszak: 2015. év | A létszámnál a jogszabály szerint engedélyezett gyermekeket vették-e fel az intézménybe, dokumentálás és étkezési normatíva alapját képező dokumentumok vezetése a költségvetési törvény előírásának megfelelő-e | Szabályszerűségi ellenőrzés | 2016. március-április | 1 fő 13 nap |

*	A 370/2011. (XI. 31.) Kormányrendelet alapján.

**	Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

***	Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

5

Tiszavasvári, 2015. december....

Nagyné Dályai Katalin                                                                                                                  Reznek Istvánné

belső ellenőrzési vezető								                          intézményvezető

TISZAVASVÁRI VÁROSI KINCSTÁR											         10. számú melléklet

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

2016. év

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés:Tervezés, bevételek, kiadások, erőforrások, lebonyolítás, dokumentáltság. beszámolás

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők | Az ellenőrzés típusa * | Az ellenőrzés ütemezése ** | Erőforrás szükségletek *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A Városi Kincstár és az önállóan gazdálkodó intézmények együttműködési megállapodásának érvényesülése a gyakorlatban | Célja: A megállapodás szerinti kötelezettségek teljesítése a szakmai tevékenység kiemelt végzéséért Tárgy: A megállapodás teljesítése Módszere: A megállapodás és gyakorlati alkalmazás összehasonlítása, elemzése, értékelése, intézményi interjúk Ellenőrzött időszak: 2016. év | Készült-e megállapodás az együttműködésre, feladatváltozásnak megfelelően aktualizálták-e, a szándéknak megfelelően kerültek- e meghatározásra a jogosultságok és a kötelezettségek,, betartásra kerül-e a munkamegosztás, kölcsönös elvárásnak megfelelő-e az együttműködés, előfordulnak-e szabályozatlan feladatvégzések | Szabályszerűségi ellenőrzés | 2016 október-december | 25 nap 1 fő |

*	A 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján.

**	Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**	Az ellenőrzésekhez rendelet becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tiszavasvári, 2015. december ....

Nagyné Dályai Katalin	                      .                                                             Krasznainé Dr. Csikós Magdolna

belső ellenőrzési vezető						                                     intézményvezető