**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK**

**343/2023. (XII.13.) Kt. számú**

**határozata**

Az„*Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos kötbérigényről*

szóló 311/2023. (XI.30.) Kt. számú határozat módosítása

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az„*Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos kötbérigényről* szóló **311/2023. (XI.30.) Kt. számú határozat módosításáról az alábbi döntést hozza:**

1. Az„*Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos kötbérigényről”* szóló 311/2023. (XI.30.) Kt. számú határozat **2. pontja az alábbiak szerint módosul**:

„2. **Jóváhagyja a kötbér-megállapodás megkötésének lehetőségét** legkésőbb 2023. **december 15. napja** határidővel. Amennyiben a felek között kötbér-megállapodás nem jön létre a megjelölt határidőig és a kötbér teljes összege beszámításra kerül, **felhatalmazza a polgármestert** a kereset – meghatalmazotton keresztül történő – visszavonására, vagy arra, hogy a kereset ne kerüljön benyújtásra.”

2. Az 1. pont szerinti határozat egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

**Határidő**: azonnal **Felelős:** Szőke Zoltán polgármester

 **Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna**

 **polgármester jegyző**